## Sheet1
O6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1-2
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลาโครงการ | ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม (สามารถแสดงผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ในลักษณะของการดำเนินงาน เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ, ดำเนินการเสร็จแล้ว หรือในรูปแบบร้อยละความสำเร็จก็ได้) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (โครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้แจ้งว่า ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการปรับปรุงชั้น 2 ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล | 20000000 | พ.ค.69 - พ.ย.69 (180 วัน) | ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มทำการปรับปรุงชั้น 2 ในเดือน พ.ค.69 - พ.ย.69 (180 วัน) | มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2569 จำนวน 17,300,000.00บาท
2 | โครงการปรับปรุงชั้น 12 ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล | 20000000 |  | อยู่ในขั้นตอนคัดเลือกผู้ออกแบบโครงการเรียบร้อยแล้ว | มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2569 จำนวน - บาท
3 | โครงการจ้างติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อน | 1000000 | ก.พ. - เม.ย. 69 (60 วัน) | ติดตั้งติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อนในชั้น 1-15 (ยกเว้นชั้น 2) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 69 | มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2569 จำนวน 792,000.00 บาท