## Sheet1
O7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลาโครงการ (สามารถระบุเป็นวันที่ หรือ เดือน หรือ ไตรมาส หรือ ครึ่งปี หรือ ปี หรือมากกว่าปีก็ได้ | ผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (จำนวนเงินที่มีการเบิกจ่าย หรือ ร้อยละของการเบิกจ่าย) | สถานะของการดำเนินงาน เช่น อยู่ระหว่างดำเนินงาน, ดำเนินการแล้วเสร็จ หรืออย่ในรูปแบบร้อยละความสำเร็จ | หมายเหตุ
1 | โครงการปรับปรุงชั้น 7 ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล | 20000000 | 15 ต.ค. 67 - 12 พ.ค. 68 | ดำเนินการปรับปรุงชั้น 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีพิธีเปิด CMMU Practice (ชั้น 7) เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 68 | มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2568 จำนวน 16,900,000.00 บาท (คิดเป็น 100% ของโครงการ) | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการปรับปรุงชั้น 2 ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล | 20000000 | 21 พ.ค. 69 - 16 พ.ย. 69 | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงชั้น 2 โดยมีการมีการออกแบบ, ราคากลาง, TOR สำหรับจัดจ้างผู้รับเหมา และจัดดำเนินการขั้นตอนการจัดจ้างผู้รับเหมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มทำการปรับปรุงชั้น 2 เริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 69 - 16 พ.ย.69 | มีการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2568 จำนวน........-...........บาท (คิดเป็น 0% ของโครงการ) | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงชั้น 2 ซึ่งการดำเนินการคิดเป็น 5%